Собрание депутатов

Катав–Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

«18» июня 2014года	                                                                                 № 684

О ходе  реализации  муниципальных программ в сфере социальной поддержки населения в Катав-Ивановском муниципальном районе

Заслушав информацию начальника Управления социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района Елисеева Н.Н. «О ходе реализации  муниципальных программ в сфере социальной поддержки населения в Катав-Ивановском муниципальном районе», Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

- Информацию «О ходе реализации  муниципальных программ в сфере социальной поддержки населения в Катав-Ивановском муниципальном районе»  принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского  муниципального района		                   Е.В. Калиничев

О ходе реализации  муниципальных программ в сфере социальной поддержки населения в Катав-Ивановском муниципальном районе.

В соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 25.12.2013 №614 «О районном бюджете Катав-Ивановского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  на реализацию мероприятий  муниципальных программ  в 2014 году  Управлению социальной защиты населения   предусмотрены средства в объеме   1091,3 тыс.руб.,

в том числе: на программу « Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды  для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2014-2015 годы -691,3 тыс.руб.

на программу «Крепкая семья» на 2014 г-300,0тыс.руб.

на программу «Социальная поддержка населения Катав-Ивановского муниципального района на 2014 год»- 100,0 тыс.руб.

Цель всех муниципальных программ - повышение реальных доходов населения за счет

оказания  социальной помощи, а также улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, неблагополучных семей с детьми, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления с общественными организациями инвалидов и

поддержка общественных  организаций инвалидов.

В целях повышения уровня и качества жизни граждан с ограниченными возможностями , нуждающихся в социальной защите государства, были реализованы мероприятия  муниципальной подпрограммы

« Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды

для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2014-2015 годы (утв. постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 21.11.2013  за №1397)

Основные цели программы - создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышение их  жизненного уровня, а также формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами

Основные задачи:

1)снижение административных барьеров для жизнедеятельности инвалидов;

2)обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления с общественными организациями инвалидов

3) осуществление мероприятий по поддержке общественных  организаций инвалидов, в целях создания дополнительных рабочих мест;

4)Создание условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности инвалидов на стадии её проектирования, строительства, реконструкции.

5)Оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов с учётом их потребностей и формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов

6)Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Катав-Ивановском районе

Объем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию программы в 2014 году составил  691,3 тыс.руб.

В том числе- Катав-Ивановскому отделению ЧООВОИ- предусмотрено 417,682 тыс.руб., за 1 полугодие профинансировано 212,066 тыс.руб:

-направлено на мероприятия по оказанию адресной помощи-21,0 тыс.руб.

-на субсидирование деятельности общества- 109,39 тыс.руб.

-на мероприятия по социально-психологической  реабилитации инвалидов (посещение больных, поздравления на дому)-2,0 тыс.руб.

-на мероприятия по социально-культурной реабилитации инвалидов (праздники, фестивали творчества)-16,0 тыс.руб.

-на  мероприятия по социальной поддержке членов общественных организаций ( содержание  специального автомобиля, канц. и хоз. расходы-36,05 тыс.руб.).

Остаток на июнь-27,126 тыс.руб.

Организация родителей детей-инвалидов «Надежда» Особый ребенок  предусмотрено программой 53,64 тыс.руб.

За 1 полугодие профинансировано 25,74 тыс.руб.

-направлено на мероприятия по социально-культурной реабилитации(праздники, подарки )- 8,0 тыс.руб.

-на оставшиеся средства запланирована  на июнь экскурсия с посещением бассейна.

ВОС «Белая трость»(инвалиды по зрению) предусмотрено -38,45 тыс.руб.

Профинансировано  в 1 полугодии 16,0 тыс.руб.

-направлено на мероприятия по социально-культурной и социально-психологической  реабилитации инвалидов -13,45 тыс.руб.

Юрюзанское отделение инвалидов  запланировано -121,028 тыс.руб., за 1 полугодие финансирование не открыто- арестован счет общества.

- Комплексному центру социального обслуживания населения-  предусмотрено программой 60,5 тыс.руб.-на мероприятия программы по оздоровлению инвалидов. Профинансировано полностью. В настоящее время оздоровлено 41 человек на сумму 37, 9 тыс. руб.

Итого  направлено  на реализацию программы 314 305,9 руб.

В подраздел программы Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском муниципальном районе включен пункт (адаптация общественных зданий для доступа инвалидов и маломобильных групп населения, создание условий для доступного пользования объектами социальной инфраструктуры: приспособление входных групп, лестниц, путей передвижений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками указателями), которым предусмотрено финансирование мероприятий из Федерального бюджета (550,0 тыс.руб. -ГЦЗ), средства спонсоров (60,0 тыс.руб.- ВОО ЧОИ Катав-Ивановское районное отделение ), средства предприятий , учреждений и организаций района   (1283,1 тыс.руб.-  в том числе- 200,0 тыс.руб.- МУК «Культура г.Юрюзани», 120,0 тыс.руб.– клуб с.Аратское, 20,0 тыс.руб. – клуб с.Орловка, 160,0 тыс.руб.- клуб с.Серпиевка, 200,0 тыс.руб.- ДК Цементников, 33,1 тыс.руб. – школа-интернат, 200,0 тыс.руб. -ЦРБ, 50,0 тыс.руб. -ДЦД Октябрь, 300,0 тыс.руб.- областной аптечный склад, аптека №45).В настоящее время проведен ремонт входной группы в помещении Катав-Ивановского общества инвалидов, установлен пандус в здании аптеки № 45, здании отделения ПФ РФ , проведен ремонт входных групп приемно-карантийного отделения МУСО «Центр».

Работа УСЗН с общественными организациям инвалидов   позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы людей с различными формами инвалидности в части обеспечения техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным обеспечением,  а также поддержки  общественных организаций.

Оздоровлению общества в целом способствует деятельность по снижению уровня социального сиротства.  В 2014 году продолжалась работа по раннему выявлению семей «группы  риска» и сокращению численности семей, находящихся в социально опасном положении и решение проблем социального неблагополучия семей, переориентация ее с ликвидации последствий на устранение причин.

- Поэтому основной целью  муниципальной программы «Крепкая семья» на 2014 г.(утв. постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 25.11.2013 г. № 1411)  является профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.

Для достижения указанной цели Программа предполагает решение следующих задач:

- 1) повышение авторитета семьи и укрепление семейных ценностей;

- 2) обеспечение межведомственного взаимодействия в целях раннего выявления социального неблагополучия семей;

- 3) формирование банка данных семей, оказавшихся в неблагополучной жизненной ситуации;

- 4) поддержка семей, оказание им качественных  реабилитационных услуг и консультативной помощи;

5) проведение социально-оздоровительных и профилактических мероприятий для семей и детей.

- В соответствии с  изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 31.03.2014 г. № 415, в 2014 г. на реализацию мероприятий программы «Крепкая семья» из местного бюджета выделено 300,0 тыс. руб., из них:

- Оказание социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 80,0 тыс. руб.;

- на оздоровление детей из малообеспеченных семей на базе МУ «КЦСОН» - 190,0 тыс. руб.;

- на оздоровление беременных женщин на базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» - 30,0 тыс. руб.;

За счет средств Программы за 5 месяцев 2014 г. была оказана социально-экономическая помощь 22 семьям, находящейся в трудной жизненной ситуации, на сумму 22,0 тыс. руб.

На базе МУ «КЦСОН» в летний период (июль - август) запланировано оздоровление 60 детей из малообеспеченных семей.

В отделении дневного пребывания МУ «КЦСОН» на сентябрь 2014 г. запланировано оздоровление 25 беременных женщин, нуждающихся в данном виде помощи.

За 5 мес. 2014 г. исполнителями программы (без дополнительного финансирования):

- изготовлены буклеты, памятки по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних.

- оказывалась консультативная помощь по различным вопросам, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации проводились мероприятия по психолого-педагогической реабилитации семей,.

- специалисты МУ «КЦСОН» организовывали досуговую деятельность детей и подростков вне школы, ежемесячно проводились тематические занятия в клубе «Эдельвейс».

- с целью укрепления семейных связей организован выпуск информационно-справочных материалов по мерам правовой, социальной и психологической поддержки семей; родители привлекались в совместную деятельность с детьми (конкурсы, выставки, и т.д.).

- регулярно проводились рейды по проверке несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, с целью установления поведения в быту, выявления досуга подростков.

- в целях раннего выявления семейного неблагополучия на начальных стадиях в МУ «КЦСОН», Управлении образования, в ОУУПиПДН МО МВД России «Катав-Ивановский» работали «горячие линии» и «телефоны доверия».

- специалистами МУ «КЦСОН» систематически проводился социальный патронаж неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете, в том числе межведомственный патронаж. За 5 месяцев 2014 г. осуществлено 535 патронажа семей.

- специалистами МУ «КЦСОН» в рамках акции «Территория добра» передано неблагополучным семьям, состоящим на учете, 220 единиц вещей б/у.

- специалистами МУ «КЦСОН» осуществлялось ведение банка данных неблагополучных семей. Так, на 01.01.2014 г. на учете состояло 50 семей, находящихся в социально опасном положении, и 89 семей «группы риска». По состоянию на 01.06.2014 г. на учете состоит 53 семьи СОП и  77 семей «группы риска». За 5 мес. 2014 г. вновь выявлено и поставлено на учет 17 семей.

Реализация  ещё одной муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Катав-Ивановского муниципального района на 2014 год» ( утв. постановлением Администрации  Катав-Ивановского  муниципального района  от 25.11.2013г. №1412) способствует достижению стратегической цели по повышению уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в заботе государства.

Основной  целью  программы является  обеспечение социальных   гарантий и прав граждан  Катав-Ивановского муниципального района  оказавшихся в трудной  жизненной   ситуации, на получение мер социальной поддержки, социальной помощи и социальных услуг, в дополнение к обязательному минимуму социальных гарантий, установленных на федеральном и областном уровнях.

Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы 2014 год –100,0 тыс. руб.

( материальная помощь гражданам, достигших возраста 90 -100 лет)

В рамках реализации программы поздравления от Президента России, цветы и памятные подарки от имени Главы района к Юбилейным датам  получили  20 ветеранов.(30,0 тыс.руб.).

К сожалению,   финансирование   таких мероприятий  программы, как

-организация  прохождения медицинского  осмотра лиц, вернувшихся  из  мест   лишения  свободы

-оказание экстренной помощи продуктами питания,

-оказание экстренной помощи  санитарно-гигиеническими  наборами

-содержание   социальных  коек, для  граждан  оказавшимися в трудной жизненной   ситуации  – не предусмотрено.

Подводя итоги, следует отметить, что реализация мероприятий муниципальных программ позволяет повысить уровень и качество жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снизить бедность и неравенство населения по денежным доходам за счет развития адресных форм социальной поддержки населения и совершенствования

системы социального обслуживания, усиление работы по пропаганде семейных ценностей, традиций семейного воспитания, а также расширение взаимодействия с общественными некоммерческими  общественными организациями. Основная  работа Управления социальной защиты населения  в рамках муниципальных  программ   направлена,   прежде всего, на развитие реабилитационного направления,  поддержку общественных организаций инвалидов, развитие социального партнерства органов власти муниципального района с общественными организациями, оказание помощи отдельным категориям граждан и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, что способствует  оздоровлению  общества в целом.

Начальнику УСЗН Катав-Ивановского

муниципального района                                                                        Н.Н.Елисеев