****

**Собрание депутатов**

**Катав–Ивановского муниципального района**

**РЕШЕНИЕ**

«20» марта 2013 года № 507

О выполнении наказов избирателей Главе и депутатам Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района (социальный блок)

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Бисярина А.А. о выполнении наказов избирателей Главе и депутатам Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района (социальный блок), Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района,

РЕШАЕТ:

1. Информацию о выполнении наказов избирателей Главе и депутатам Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района (социальный блок) принять к сведению.
2. Исключить из перечня наказов наказы № 15, 87 как выполненные.
3. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района
   1. при распределении дополнительных доходов в 2013 году учесть необходимость выделения средств на наказы № 17 (замена оконных блоков в МУК «Муниципальное объединение библиотек»), №18(замена оконных блоков в МОУ ДОД «К-ИДШИ»), №99 (установка и ремонт детских площадок в детских садах);
   2. решить вопрос с собственником помещения (второй половины здания) ФАПа с.Верх-Катавка по содержанию и отоплению;
   3. совместно с Главой и Советом депутатов Катав-Ивановского городского поселения подготовить информацию на очередное заседание 17 апреля по наказам №№ 100,105,106,107, 120,122,124.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района Е.В. Калиничев

Мероприятия по выполнению наказов избирателей

Главе Катав-Ивановского муниципального района и депутатам Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района, принимаемых к исполнению социальной сферой администрации района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  наказа | Мероприятия по выполнению | Ответственный за выполнение | Источник финансирования | Сумма всего (тыс. руб.) | В т.ч. по годам | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| П.14. | В МДОУ № 1 «Медвежонок» необходимо провести реконструкцию кровли над бассейном и капитальный ремонт бассейна. Смета на реконструкцию бассейна имеется. В 2013 г. выделено 500,0 тыс. руб. на реконструкцию кровли. | Бисярин А.А.  Беловолова Л.А. | МБ | 3000,0 |  |  | 3000,0  (подтверждено финансирование 500,0) |  |
| П.15. | Капитальный ремонт системы отопления в ДОУ № 6 «Золотая рыбка» проведен в полном объеме. | Бисярин А.А.  Беловолова Л.А. | МБ | 600,0 | 124,0 | 476,0 |  |  |
| П.16. | Для проведения капитального ремонта бассейна в ДОУ № 7 «Петушок» имеется заключение ГПИ «Челябинскгражданпроект» о возможности проведения данного ремонта. На капитальный ремонт необходимо 11000,0 тыс. руб. | Бисярин А.А.  Беловолова Л.А. | МБ | 11000,0 |  |  |  | 11000,0 |
| П.17. | На замену оконных блоков в МУК «Муниципальное объединение библиотек» смета и госэкспертиза имеется. На 2013 г. финансовые средства не заложены. Работы будут выполняться планомерно за счет дополнительных доходов. | Бисярин А.А.  Мельникова С.В. | МБ | 800,0 |  | 300,0 | 300,0 | 200,0 |
| П.18. | На замену оконных блоков в МОУ ДОД «Катав-Ив. школа - искусств» смета и госэкспертиза имеется. На 2013 г. финансовые средства не заложены. Работы будут выполняться планомерно за счет дополнительных доходов. | Бисярин А.А.  Мельникова С.В. | МБ | 522,0 |  | 200,0 | 200,0 | 122,0 |
| П.19. | В течение 2011 – 2012 г.г. произведена частичная замена 19 оконных блоков в МОУ СОШ № 1, в т.ч., в спортивном зале. На данные виды работ в 2013 году заложено 500,0 тыс. руб. | Бисярин А.А.  Киселева К.Н. | МБ  ОБ | 15000,0 | 500,0 | 3000,0 (подтверждено финансирование 700,0 из ОБ) | 5000,0  (подтверждено финансирование 500,0) | 6000,0 |
| П.22. | - В ФАПе с. Тюлюк сделан офис врача общей практики в рамках программы модернизации здравоохранения на сумму 1200,0 тыс. руб.;  - в ФАПе с. Меседа в 2013 году запланирован косметический ремонт на сумму 50,0 тыс. руб.;  - в ФАПе с. Карауловка в 2013 г. запланирован капитальный ремонт отопительной системы на сумму 90,0 тыс. руб. | Бисярин А.А.  Соколов Д.В. | ФБ  МБ  МБ | 1200,0  70,0  90,0 | 55,0 | 1200,0  20,0  90,0 | 50,0 |  |
| П.23. | Финансирование на строительство нового ФАПа в с. Верх-Катавка в бюджете района на 2013 год не предусмотрено. | Бисярин А.А.  Соколов Д.В. | МБ | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| П.24. | На выполнение работ по внешнему ограждению территории МОУ ООШ№ 3 и внутреннему ограждению детской площадки для дошкольников в 2013 г. финансирование не предусмотрено. Финансовые средства в рамках модернизации образования будут использованы только на оснащение учебных кабинетов. Работы будут осуществляться планомерно за счет дополнительных доходов. | Бисярин А.А.  Киселева К.Н. | Источник не определен | 422,2 |  |  | 222,2 | 200,0 |
| П.87. | На ремонт клуба с. Серпиевка финансовые средства в 2013 г. не предусмотрены. | Бисярин А.А.  Мельникова С.В. | МБ | 999,0 |  |  |  | 999,0 |
| П.94. | Электронная запись на прием к врачам-специалистам в поликлиниках ЦРБ будет введена в течение 2013 г. Необходимое оборудование приобретено в 2012 г. в рамках модернизации здравоохранения. | Бисярин А.А.  Соколов Д.В. | ОБ | 200,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
| П.96. | Разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2012-2014 г.г.», в которой представлен перечень мероприятий по развитию туризма в районе. Финансирование на данные цели в 2013 г. не предусмотрено. | Бисярин А.А.  Емельянова И.Ю. | Источник не определен |  |  |  |  |  |
| П.97. | В 2013 г. МУК «Краеведческий музей» выделено 158,0 тыс. руб. на частичный ремонт здания. На оснащение материально-технической базы музея финансовые средства будут выделены из дополнительных доходов по итогам 6 месяцев в сумме 135,0 тыс. руб. | Бисярин А.А.  Мельникова С.В. | МБ | 405,0 |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| П.99. | Работы по установке и ремонту детских площадок будут проводиться при поступлении дополнительных доходов в бюджет района. Сметы имеются. | Бисярин А.А.  Беловолова Л.А. | МБ | 3600,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| П.110 | Установка АПС в ДОУ проводится согласно утвержденной программе пожарной безопасности образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 г.г. (по графику). В настоящее время установлены АПС в ДОУ № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 г. Катав-Ивановска и в ДОУ № 6,7 г. Юрюзани. В течение 2013 г. АПС будет установлена в ДОУ № 10, 14, 16, 18 г. Катав-Ивановска и в ДОУ № 1, 4 г. Юрюзани. | Бисярин А.А.  Беловолова Л.А. | МБ | 5780,0 | 500,0 | 2600,0 | 2240,0 | 440,0 |
| П.111 | Установка АПС в детских садах  г. Юрюзани проводится также согласно утвержденной программе. Установлена АПС в ДОУ № 6, 7. В 2013 г. будет установлена в ДОУ № 1, 4. | Бисярин А.А.  Беловолова Л.А. | МБ | 1820,0 |  | 1100,0 | 720,0 |  |
| П.112 | АПС в МДОУ№ 7 «Колокольчик» установлена в 2011 году.  В МДОУ № 10 «Сказка» будет установлена в 2013 году. | Арефьев И.А.  Беловолова Л.А. | МБ | 240,0 |  |  | 240,0 |  |
| П.126 | Помещение туберкулезного кабинета в настоящее время соответствует санитарным нормами и правилам в связи с чем имеется заключения ТО Роспотребнадзора. | Бисярин А.А.  Соколов Д.В. |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Катав-Ивановского

муниципального района А.А. Бисярин