Собрание депутатов

Катав – Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

« 20 » мая  2015 г.                                                                                              №798

Об итогах реализации программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы за 2014 год

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района  Катунькиной М.Б. об итогах реализации  Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы за 2014 год, Собрание  депутатов Катав-Ивановского муниципального района отмечает, что большинство социально-экономических показателей, предусмотренных в Программе социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы за 2014 год, выполнены:

объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям – 294,9 млн. руб. (индикативный показатель – 289,7 млн. руб.);

оборот розничной торговли по крупным и средним организациям – 1514,5 млн. руб. (индикативный показатель – 815,5 млн. руб.);

среднемесячная  заработная плата работника – 20065,2 руб. (индикативный показатель – 15823,1 руб.).

ввод жилья – 10073 кв. метров (индикативный показатель – 7000 кв. метров);

Не достигнуты запланированные индикативные показатели по объему отгруженных товаров, численности занятых в малом и среднем бизнесе и уровню безработицы:

объем отгруженных товаров собственного производства и услуг по крупным и средним предприятиям составил 4405,8 млн. руб. (индикативный показатель – 4949,2 млн. руб.);

численность занятых в малом  и среднем бизнесе – 4636 человек  (индикативный показатель – 4645 человек);

численность официально зарегистрированных безработных – 727 человек (индикативный показатель – 700 человек).

На реализацию Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района в 2014 году направлено 778,7 млн. руб., что составляет 115,7% от запланированного. Не полное финансирование отдельных разделов программы, в частности «Занятость населения и регулирование рынка труда» (исполнение 97,6%) связано уменьшением средств на социальную поддержку безработных граждан (пособия по безработице, досрочные пенсии), которые зависят от заработной платы вставших на учет и численности безработных; раздела «Социальная защита населения» (исполнение 93,7%) связано с неполным освоением бюджетных средств, «Развитие промышленности» (исполнение 78,1%) – с меньшим вложением средств основными предприятиями района в основной капитал, чем планировалось в 2011 году.

С учетом вышеизложенного и в целях обеспечения стабильного, динамичного экономического развития  и повышения благосостояния населения Катав-Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

- Информацию о реализации Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы за  2014 год принять к сведению.

- Отметить положительную динамику по большинству показателей социально-экономического развития в Катав-Ивановском муниципальном районе. Вместе с тем имеет место невыполнение отдельных основных индикативных показателей по разделам «Развитие промышленности», «Занятость населения и регулирование рынка труда».

- Рекомендовать Главе Катав-Ивановского муниципального района  Киршину Е.Ю.:

- разместить  результаты реализации Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы по итогам за 2014 год на официальном сайте Администрации района;

- в 4 квартале 2015 года провести корректировку Программы социально-экономического развития района на 2011-2015 годы.

- Руководителям разделов Программы принять меры к реализации запланированных мероприятий и индикативных показателей Программы на 2015 год.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района                               Е.В. Калиничев