- ПРОЕКТ

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Поддержка садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Кутина Татьяна Анатольевна, заместитель Главы Администрации Катав-Ивановского муниципального района по финансам, экономике и управлению имуществом |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Катав-Ивановского муниципального района (далее – отдел экономики) |  |
| Соисполнитель программы | Управление социальной защиты населения Администрации Катав – Ивановского муниципального района |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 г.г. |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Поддержка садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района | Задача 1: Содействие в развитии садоводческих, некоммерческим товариществам граждан, расположенным на территории Катав-Ивановского муниципального района. Задача 2: Социальная поддержка пенсионеров, ведущих садоводство и огородничество. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 2025г. – 413 300,0 руб. местный бюджет 2026г. – 0,0 руб. 2027г. – 0,0 руб. |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей» |  |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Поддержка садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество субсидий, выданных садовым некоммерческим товариществам, в текущем году | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 23. | Освоение денежных средств, предусмотренных на компенсацию перевозчику льготных проездных билетов пенсионеров, ведущих садоводство и огородничество | % | 98 | 98 | 98 | 98 | Управление социальной защиты населения Администрации Катав – Ивановского муниципального района |

- 3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество субсидий, выданных садовым некоммерческим товариществам, в текущем году | ед. | x | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Освоение денежных средств, предусмотренных на компенсацию перевозчику льготных проездных билетов пенсионеров, ведущих садоводство и огородничество | % | x | x | x | x | x | x | x | х | 98 | х | х | 98 |

- 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки садоводческим, некоммерческим товариществам граждан, расположенным на территории Катав-Ивановского муниципального района. |  |  |  |
| Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  | 2025 - 2027 гг. |  |
| 1.1. | Оказание финансовой поддержки садоводческим, некоммерческим товариществам граждан, расположенным на территории Катав-Ивановского муниципального района. | Создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, благоустройства и охраны территории садоводства или огородничества, обеспечение пожарной безопасности территории садоводства или огородничества и иные условия); | Количество субсидий, выданных садовым некоммерческим товариществам, в текущем году |
| - 2. Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки пенсионерам, ведущих садоводство и огородничество» |  |  |  |
| Управление социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  | 2025 - 2027 гг. |  |
| 2.1 | Оказание финансовой поддержки пенсионерам, ведущих садоводство и огородничество. | Продажа проездного билета по 50% стоимости | Количество проданных проездных билетов для поддержки пенсионеров, ведущим садоводство и огородничество |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 413 300,0 | 0,0 | 0,0 | 413 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 413 300,0 | 0,0 | 0,0 | 413 300,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник не определен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 1. Комплекс процессных мероприятий: «Оказание поддержки садоводческим, некоммерческим товариществам граждан, расположенным на территории Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |
| - Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2. Комплекс процессных мероприятий: «Оказание поддержки пенсионерам, ведущих садоводство и огородничество» |  |  |  |  |
| Управление социальной защиты населения Администрации Катав – Ивановского муниципального района |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 413 300,0 | 0,0 | 0,0 | 413 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 413 300,0 | 0,0 | 0,0 | 413 300,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источник не определен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |