**Информация по объекту**

**выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42\*24 м и плавательным бассейном 25\*11 м» по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 41»**

07.08.2024г. заключен контракт № 0369300218524000011 с ООО Группа компаний «МонолитТехно», г. Москва, цена контракта 553 021 274,46 руб. Срок выполнения работ до 01.09.2026г.

12.09.2024г. открыт казначейский счет, заключено допсоглашение №3. 17.09.2024 г. подписан акт приема - передачи строительной площадки.

26.09.2024г. – направлен авансовый платеж в сумме 17 047 950,00 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 15 839 250,35 руб.

25.11.2024г. – в связи с невыполнением Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту №0369300218524000011 от 07.08.2024г. Заказчиком принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

02.12.2024г. – в адрес Подрядчика направлено требование о возврате неотработанного авансового платежа, в размере 17 047 950,00 руб.

06.12.2024г. - МК №0369300218524000011 от 07.08.2024г. на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42\*24 м и плавательным бассейном 25\*11 м» по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 41» считается расторгнутым.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению

жизнедеятельности А.В. Хортов