## ГАЗ
Информация о реализации "дорожной карты" по внедрению целевой модели "Технологическое присоединение к сетям газоснабжения"
Рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | Целевая модель "Технологическое присоединение к сетям газоснабжения"
№ | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя на 01.01.2017 | Информация об исполнении на 01.10.2017
Раздел 2. Выполнение мероприятий | [5 empty] | 90 дней | 420 дней
1.1.1. | Степень взаимодействия муниципалитетов | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешения на проведение "земляных" работ | 2017-01-01 | 2017-04-01 | Сокращение сроков получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ | 10 дней | в Юрюзанском городском поселении - 7 дней, в Катав-Ивановском городском поселении - 20 дней, для сельских поселений отсутствует регламент | Разработан административный регламент на предоставление муниципальной услуги на проведение "земляных" работ: 1)Постановление Администрации Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области №222 от 03.12.2014 года, размещено на официальном сайте Администрации Юрюзанского городского поселения http://www.yuryuzan.ru/LegalActs/Show/138 2)Постановление Главы Администрации Катав-Ивановского городского поселения №119 от 25.06.2015 г. (с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения №68/1 от 21.03.2017 г.), размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/obshchaya-informaciya-6 3)Постановление Администрации Лесного сельского поселения №7 от 28.04.2017 г.,размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-2 4)Постановление Администрации Серпиевского сельского поселения №6а от 31.03.2017 г., размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty

## ВОДА
Информация о реализации "дорожной карты" по внедрению целевой модели "Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения и водоотведения"
Рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | Целевая модель "Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения и водоотведения"
№ | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя на 01.01.2017 | Информация об исполнении на 01.10.2017
Раздел 3. Выполнение мероприятий | [5 empty] | 470 дней | 500 дней
1.1.1. | Оптимизация процедур | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 2017-01-01 | 2017-04-30 | Сокращённый срок предоставления ордера на проведение земляных работ | 10 дней | в Юрюзанском городском поселении - 7 дней, в Катав-Ивановском городском поселении - 20 дней, для сельских поселений отсутствует регламент | Разработан административный регламент на предоставление муниципальной услуги на проведение "земляных" работ: 1)Постановление Администрации Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области №222 от 03.12.2014 года, размещено на официальном сайте Администрации Юрюзанского городского поселения http://www.yuryuzan.ru/LegalActs/Show/138 2)Постановление Главы Администрации Катав-Ивановского городского поселения №119 от 25.06.2015 г. (с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения №68/1 от 21.03.2017 г.), размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/obshchaya-informaciya-6 3)Постановление Администрации Лесного сельского поселения №7 от 28.04.2017 г.,размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-2 4)Постановление Администрации Серпиевского сельского поселения №6а от 31.03.2017 г., размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty 5)Постановление Администрации Орловского сельского поселения №9а от 31.03.2017 г. размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-0

## ЭЛЕКТРИЧ
Информация о реализации "дорожной карты" по внедрению целевой модели "Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям"
Рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | Целевая модель "Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям"
№ | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя на 01.01.2017 | Информация об исполнении на 01.10.2017
Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | [5 empty] | 70 дней | 86 дней
1.1. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Разработка и размещение административного регламента предоставления муниципальных услуг на сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 2017-01-01 | 2017-07-01 |  | 10 рабочих дней | в Юрюзанском городском поселении - 7 дней, в Катав-Ивановском городском поселении - 20 дней, для сельских поселений отсутствует регламент | Разработан административный регламент на предоставление муниципальной услуги на проведение "земляных" работ: 1)Постановление Администрации Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области №222 от 03.12.2014 года, размещено на официальном сайте Администрации Юрюзанского городского поселения http://www.yuryuzan.ru/LegalActs/Show/138 2)Постановление Главы Администрации Катав-Ивановского городского поселения №119 от 25.06.2015 г. (с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения №68/1 от 21.03.2017 г.), размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/obshchaya-informaciya-6 3)Постановление Администрации Лесного сельского поселения №7 от 28.04.2017 г.,размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-2 4)Постановление Администрации Серпиевского сельского поселения №6а от 31.03.2017 г., размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty 5)Постановление Администрации Орловского сельского поселения №9а от 31.03.2017 г. размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-0 6)Постановление Администрации Месединского сельского поселения №9 от 15.05.2017 г.,размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-3 7)Постановление Администрации Тюлюкского сельского поселения №11 от 19.05.2017 г., размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-5 8)Постановление Администрации Верх-Катавского сельского поселения №11 от 09.06.2017 г. размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-1 9)Постановление Администрации Бедярышского сельского поселения №14 от 15.06.2017 г. размещено на официальном сайте администрации Катав-Ивановского ниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-4