Приложение №4

к муниципальной программе

"Развитие и обеспечение деятельности

приоритетных направлений в сфере образования

в Катав-Ивановском муниципальном районе

на 2016-2020 годы"

ПОДПРОГРАММА

«Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений Катав-Ивановского муниципального  района на 2016-2018 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений Катав-Ивановского района на 2016-2018 годы»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений Катав-Ивановского района на 2016-2018 года» (далее подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы. | Управление образования администрации Катав-Ивановского муниципального района. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  |
| Основные цели подпрограммы. | Создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных и дошкольных учреждениях. |
| Основные задачи подпрограммы. | Оценка противопожарного состояния зданий с последующим изготовленим, монтажом и сервисным обслуживанием технических средств, обеспечивающих пожарную безопасность. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. | - доля зданий образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района, имеющих удовлетворительные пожарно-технические характеристики |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы. | 2016-2018 года |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы. | Общий объем финансирования на 2016-2018 года составляет 1856,052 тысяч рублей из средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района в т.ч: 2016г-614,60 тысяч рублей; 2017г- 741,452 тысяч рублей 2018г-500,0 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. | Увеличение доли зданий образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района, имеющих удовлетворительные пожарно-технические характеристики до 77%. 2016г- до 69,2% 2017г- до 73% 2018г- до 77% |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Наиболее проблемными являются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств. Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования являются:

- несоответствие электрических проводов требованиям Правил устройства электроустановок;

- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре;

- отсутствие молниезащиты;

- отделка путей эвакуации сгораемыми материалами, их загромождение;

- наличие внутренних ограждающих конструкций, выполненных из горючих материалов;

- неукомплектованность зданий первичными средствами пожаротушения;

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправность.

На территории Катав-Ивановского муниципального  района расположены:

10 образовательных учреждений;

12 дошкольных образовательных учреждений;

4 учреждения дополнительного образования.

На сегодняшний день в 1 образовательном учреждении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. В 6 учреждениях образования отделка путей эвакуации выполнена с применением сгораемых материалов, также в 8 учреждениях эвакуационные выходы не соответствуют требованиям пожарной безопасности. В большинстве образовательных учреждений электрооборудование требует ревизии и ремонта, пожарные щиты не укомплектованы необходимым оборудованием.

Выполнение данной подпрограммы включает в себя обеспечение автоматизированной пожарной сигнализацией и системой оповещения, необходимыми средствами пожаротушения, выполнение практических мероприятий капитального характера по ликвидации нарушений правил пожарной безопасности (замена глухих решеток, устройство электроустановок, огнезащитная обработка сгораемых конструкций на путях эвакуации, создание дополнительных эвакуационных выходов и др.).

2.Основные цели и задачи подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных и дошкольных учреждениях.

Задачей подпрограммы являются:

Оценка противопожарного состояния зданий с последующим изготовленим, монтажом и сервисным обслуживанием технических средств, обеспечивающих пожарную безопасность

Основным целевым индикатором является: - доля зданий образовательных учреждений, имеющих удовлетворительные пожарно-технической характеристики.

доля  учреждений                          кол-во учреждений имеющие

имеющих удовлетворительные         удовл. пожарно-технические характер.

пожарно- технические                  =           -------------------------------------------  *   100%

характеристики                                     общее кол-во образ. учреждений

доля  учреждений

имеющих удовлетворительные                                               16

пожарно- технические                  =           ---------------------------------*   100% = 61,5%

характеристики на базовый 2015г                                     26

доля  учреждений

имеющих удовлетворительные                                            18

пожарно- технические                  =           ---------------------------------*   100% = 69,3%

характеристики на  2016г                                                26

доля  учреждений

имеющих удовлетворительные                                            19

пожарно- технические                  =           ---------------------------------*   100% = 73%

характеристики на  2017г                                                26

доля  учреждений

имеющих удовлетворительные                                            20

пожарно- технические                  =           ---------------------------------*   100% = 77%

характеристики на  2018г                                                26

Применение программно-целевого подхода к планированию расходов по развитию социальной сферы способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию денежных средств.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит:

-повысить безопасность объектов,

- избежать аварийные ситуаций,

- обеспечить стабильное и качественное функционирование образовательных и дошкольных учреждений.

3 Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей подпрограммы.

Сроки реализации программы – 2016-2018 годы.

4. Система мероприятий подпрограммы.

тыс. руб.

| 1.Монтаж системы мониторинга (вывод на пульт АПС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Образовательные учреждения |  | Всего, |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | МОУ ООШ№5 (детский сад) |  | 25,5 |  | 25,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МОУ СОШ с. Серпиевка |  | 47,0 |  | 47,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МДОУ № 3 Родничок |  | 25,5 |  | 25,5 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | МДОУ № 7 «Колокольчик» |  | 68,1 |  | 68,1 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МДОУ № 16 «Кораблик» |  | 68,1 |  | 68,1 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | МДОУ № 7«Петушок» |  | 68,1 |  | 68,1 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | МДОУ № 18 «Аленушка» |  | 25,5 |  | 25,5 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | МДОУ № 8 Ягодка |  | 25,5 |  | 25,5 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | МДОУ № 1 «Медвежонок» |  | 68,1 |  | 68,1 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | МДОУ № 10 «Сказка» |  | 70,0 |  | 70,0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | МДОУ № 4 «Ромашка» |  | 47,0 |  | 47,0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | МДОУ № 6 «Золотая рыбка» |  | 47,0 |  | 47,0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | МДОУ № 3 «Грибок» |  | 45,40 |  | 0,00 | 45,40 |  |
| 14 | МОУ СОШ №1 гКатав-Ивановска |  | 45,40 |  | 0,00 | 45,40 | 0,00 |
| 15 | МОУ СОШ №2 гКатав-Ивановска |  | 45,40 |  | 0,00 | 45,40 | 0,00 |
| 16 | МОУ ООШ №4 гКатав-Ивановска |  | 45,40 |  | 0,00 | 45,40 | 0,00 |
| 17 | МОУ СОШ №1 г Юрюзани |  | 45,60 |  | 0,00 | 45,60 | 0,00 |
| 18 | МОУ СОШ №2 г Юрюзани |  | 44,00 |  | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 19 | МОУ ООШ №2 г Юрюзани |  | 45,40 |  | 0,00 | 45,40 | 0,00 |
| 20 | МОУ ООШ №3 г Юрюзани |  | 44,00 |  | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 21 | МОУ ООШ №5 гКатав-Ивановска |  | 45,40 |  | 0,00 | 45,40 | 0,00 |
| 22 | МУ ДО «ДДТ г. Юрюзань» |  | 44,00 |  | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| Всего: |  |  | 1035,4 |  | 585,40 | 450,00 | 0,00 |
| 2. Замена электропроводки, установка и оборудование автономного освещения |  |  | Всего | 2016г. |  | 2017г. | 2018г. |
| 1 | МОУ ООШ №3 г. Юрюзань |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МДОУ № 7 «Колокольчик» |  | 147,876 |  | 0,00 | 147,876 | 0,00 |
| 3 | МДОУ № 4 «Ромашка» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | МДОУ № 1 «Медвежонок» |  | 134,0 |  | 0,00 | 0,00 | 134,0 |
| Всего: |  |  | 281,876 |  | 0,0 | 147,876 | 134,0 |
| 3. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом |  |  | Всего |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | МДОУ № 4 «Ромашка» |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | МДОУ № 6 «Золотая рыбка» |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | МОУ ООШ №3 г Юрюзани |  | 60,0 |  | 0,00 | 0,00 | 60,0 |
|  | МОУ ООШ №2 г Юрюзани |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
| Всего: |  |  | 110,0 |  | 0,00 | 0,00 | 110,0 |
| 4. Поверка технических устройств и испытание конструкций здания в соответствии с требованиями пожарной безопасности |  |  | Всего, |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | МОУ ООШ №3 г. Юрюзань |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 5. Приобретение первичных средств пожаротушения (приобретение огнетушителей) |  |  | Всего |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | МДОУ № 16 «Кораблик» |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Установка противопожарных перегородок и дверей с устройствами самозакрывания и уплотнениями |  |  | Всего |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | МДОУ № 3 «Грибок» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | МДОУ № 8 «Ягодка» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МДОУ № 16 «Кораблик» |  | 116,0 |  | 0,00 | 0,00 | 116,0 |
| 4 | МДОУ № 1 «Медвежонок» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МДОУ № 4 «Ромашка» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | МОУ ООШ №3 г. Юрюзань |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | МУДО ДЮСШ |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: |  |  | 116,0 |  | 0,0 | 0,00 | 116,0 |
| 7. Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации |  |  | Всего |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 |  | МДОУ № 7 «Колокольчик» | 29,2 |  | 29,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | МДОУ № 10 «Сказка» | 143,576 |  | 0,00 | 143,576 | 0,00 |
| 3 |  | МОУ ООШ №3 г. Юрюзань | 63,0 |  | 0,00 | 0,00 | 63,0 |
| 4 |  | МОУ СОШ №2 г. Юрюзань | 77,00 |  | 0,00 | 0,00 | 77,0 |
| Всего: |  |  | 312,776 |  | 29,2 | 143,576 | 140,0 |
| 8. Ремонт эвакуационных выходов |  |  | Всего |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 |  | МДОУ № 16 «Кораблик» | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | МДОУ № 1 «Медвежонок» | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 |  | МДОУ № 6 «Золотая рыбка» | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | МУ ДО ДЮСШ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  | 1856,052 |  | 614,60 | 741,452 | 500,0 |

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Все мероприятия программы реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования местным бюджетом по подпрограмме составляет 1856,052 тысяч рублей:

в 2016 году – 614,60 тысяч рублей;

в 2017 году – 741,452 тысяч рублей;

в 2018 году – 500,00 тысяч рублей.

Суммы финансирования областным бюджетом пока не установлены.

6. Организация управления, мониторинг и механизм выполнения мероприятий  подпрограммы.

Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района осуществляет:

1) координацию реализации программы;

2) организацию выполнения мероприятий программы;

3) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы, своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий программы;

4) совершенствование механизма реализации программы;

5) подготовку предложений по внесению изменений в программу;

6) координацию программы с другими программами.

Требования к годовому отчету устанавливаются в порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, утверждаемом Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы (далее именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Управление образование Катав-Ивановского муниципального района обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети Интернет.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Основным целевым индикатором является: - доля зданий образовательных учреждений, имеющих удовлетворительные  пожарно-технической характеристики.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит:

увеличить долю зданий образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района, имеющих удовлетворительные пожарно-технические характеристики до 77%.

доля зданий имеющих          здания имеющие удовлетворительные

удовлетворительные             пожарно-технические характеристики

пожарно-технической      =  --------------------------------------------  *100%

характеристики                             общее количество зданий

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового 2015 года | Показатели эффективности реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г |
| 1. | доля образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района, имеющих удовлетворительные пожарно-технические характеристики | процент от общего числа учреждений | 60% | 69,2% | 73% | 77% |

8. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы.

Подпрограмма предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом района на оплату государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджету муниципального района.

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Всего, | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Монтаж системы мониторинга (вывод на пульт АПС) | 1035,40 | 585,40 | 450,00 | 0,00 |
| 2. Установка противопожарных перегородок и дверей с устройствами самозакрывания и уплотнениями | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| 3. Замена электропроводки, установка и оборудование автономного освещения | 281,876 | 0,00 | 147,876 | 134,0 |
| 4. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0 |
| 5. Поверка технических устройств и испытание конструкций здания в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Приобретение первичных средств пожаротушения(приобретение огнетушителей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации | 312,776 | 29,2 | 143,576 | 140,0 |
| 8. Ремонт эвакуационных выходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 1856,052 | 585,40 | 741,452 | 500,0 |

9. Методика оценки эффективности  подпрограммы

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Для оценки эффективности  реализации программы используется целевые показатели конечного результата.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.