ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к вопросу «Об итогах реализации Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы

за 2014 год»

В соответствии с Уставом Катав-Ивановского муниципального района, рекомендациями по итогам проведения  публичных слушаний по проекту Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы, решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 18.02.2015г. № 265 «О внесении изменений и дополнения в Стратегический план развития Катав-Ивановского муниципального района»  на рассмотрение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района представляются итоги реализации  Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы (далее – Программа) за 2014 год.

Программа социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы утверждена Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района № 324 от 26.12.2011г. Данная Программа состоит из самостоятельных разделов, охватывающих все стороны развития района на 5-ти летний период, начиная от развития промышленности и заканчивая муниципальными финансами.

Программа является логическим продолжением курса социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района, определённым Стратегическим планом развития района на период до 2020 года, и направлена на решение основных проблем социально-экономического развития района. Основная цель Программы – обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения на основе увеличения эффективности производства, улучшения делового и инвестиционного климата, роста доходов населения.

Программа развития Катав-Ивановского муниципального района в 2014 году реализовывалась администрациями района, городских и сельских поселений совместно с руководителями предприятий, муниципальных учреждений и организаций района в  рамках ряда ведомственных и муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района.

В результате реализации мероприятий Программы отмечается следующая динамика индикативных показателей:

- Снижение объема отгруженных товаров  собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям на 11,0% против  запланированных показателей на 2014 год и на 16,6% по сравнению с 2013 годом.

В 2014 году ситуация в сфере промышленности была достаточно стабильной. В районе сохранены и работают все крупные промышленные предприятия.

Стоимость отгруженной продукции добывающих производств снизилась на 27,8%, продукции обрабатывающих производств – 19,2%, производство и распределение энергии, газа, воды увеличилось на 3,2%.

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и более 80% продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.

За 2014 год индекс производства по основным видам деятельности составил 84,3%  к 2013 году, что обусловлено, прежде всего, снижением объемов выпуска продукции на обрабатывающих предприятиях  на 16,7% из-за уменьшения спроса.

Администрацией района в секторе промышленного производства проводились мероприятия, направленные на выполнение показателей, запланированных Программой социально-экономического развития района. Регулярно проводился мониторинг состояния экономики Катав-Ивановского муниципального района по основным организациям, обеспечивающим наибольшие платежи в консолидированный  бюджет района, заседания комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.

- Планируемый объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в сумме 424,2  млн. руб. пересчитан на инвестиции по крупным и средним организациям  и составил 289,7 млн. руб. (с 2013 года Челябинстатом статистический учет ведется только по крупным и средним организациям без учета инвестиций по малому бизнесу и неформальной экономике, а также инвестиций в жилищное строительство). Фактически за год направлено инвестиций по крупным и средним организациям района на сумму 294,9 млн. руб., что в действующих ценах  на  9,2% больше 2013 года и на 1,8% выше предусмотренного в Программе уровня инвестиций.

Для снижения существующих пылевыбросов и достижения норм, предусмотренных ПДВ, на ЗАО «Катавский цемент»  продолжается строительство электрофильтра на печи № 4, для обеспечения стабильной работы предприятия проводится  реконструкция главной понизительной подстанции. В рамках программы модернизации действующего производства начата реализация следующих проектов:

–строительство автоматизированной линии транспортировки и модульной отгрузки навального цемента в авто и железнодорожный транспорт;

–строительство газопоршневой блочно-модульной ТЭС мощностью 19,5 мВт.

А в целом за год ЗАО «Катавский цемент  направлено 129,4 млн. руб. инвестиций на обновление производственной базы.

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» израсходовало более 9 млн. руб., что на 21% больше, чем в 2013 году,   на ремонт кровли КМО и пожарную сигнализацию.

На ЗАО «КИПЗ»  направлено 48 млн. руб. инвестиций в основной капитал (на 12% больше 2013 года), в результате чего приобретены портальный обрабатывающий центр с ЧПУ, токарно-фрезерный станок с приводным инструментами и с ЧПУ, линия подготовки формовочной смеси литейного производства, спаренный индукционный плавильный узел литейного цеха, печь закаливания вертикальная с ПЛК, а также введен и освоен участок платинирования и участок ХТС.

- При плане ввода жилья 7000 кв. метров (первоначально в Программе  4000 кв. метров) введено 10073 кв. метров, что на 43,9% больше предусмотренных в Программе развития района и в 2,8 раза больше показателей 2013 года.

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства без проведения конкурсов предоставлено  под индивидуальное жилищное строительство  50 земельных участков на площади  6,72 га.

- Планируемый объем товарооборота по полному кругу организаций в сумме 1946,2  млн. руб., пересчитан на объем по крупным и средним организациям  (с 2013 года Челябинскстатом статистический учет проводится только по крупным и средним организациям, без учета индивидуальных предпринимателей и оборота физических лиц на рынках) составил  815,5 млн. руб. Фактически за год объем розничного товарооборота по крупным и средним организациям района сформировался в сумме 1514,5 млн. руб., что в действующих ценах  на  6,3% больше 2013 года и на 85,7% выше предусмотренного в Программе.

В 2014 году открылось 16 предприятий торговли с торговой площадью 2208 кв.м., например, магазин запасных частей «Гараж», магазин промышленных товаров «Силуэт», магазин по продаже компьютерной техники «ТехноЛинк» в г.Катав-Ивановске, супермаркет «Магнит», универсальный торгово-сервисный комплекс, торговый комплекс «Карнавал», оптовая база «Оптовые цены» в г.Юрюзани и др.

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 1176,1 кв.м. при нормативе 323,49 кв.м, что в 3,6 раза превышает потребность.

- При первоначально планируемом размере среднемесячной заработной платы работников в целом по району в 2014 году в сумме 15823,1 руб., она фактически достигла 20065,2 руб., что на 7,7% больше 2013 года и на 26,8% выше предусмотренного в Программе.

Реальная заработная плата, с учетом инфляционной составляющей, снизилась на 1,9% к 2013 году. Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций района в 2,4 раза превысила величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

- При планируемой численности официально зарегистрированных безработных 700 человек и уровне регистрируемой безработицы 4,4% (первоначально в Программе утверждено 1200 человек и 7,3%), фактически по состоянию на 1 января 2015 года на учете в центре занятости населения г.Катав-Ивановска состояло 727 человек или 4,6% от экономически активного населения района. За 2014 год численность безработных снизилась на 112 человека или на 13,3%, а уровень безработицы сократился с 5,2 до 4,6% от экономически активного населения. Некоторое недовыполнение запланированных показателей связано с ухудшением экономической ситуации, как в стране, так и в районе. Еще 01.11.2014 года уровень безработицы составлял 4,0%, а численность безработных 630 человек.

Реализация областной целевой Программы по стабилизации ситуации  на рынке труда Челябинской области, которая действовала параллельно  с государственными заданиями  на основании Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Челябинской области на 2014 год, способствовала снижению численности безработных граждан и созданию новых рабочих мест. Было трудоустроено на постоянную и временную работу 921 человек, из них 460 человека, имеющих статус безработного.   В ярмарках вакансий приняли участие 781 человек, от числа получивших направление к работодателю на ярмарках трудоустроено 32%. Направлено на общественные работы 211 безработных, по направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 206 человек.

На реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития района на 2014 год планировалось направить  672,5 млн.  руб., фактическое исполнение составило 778,7 млн. руб. или 115,7% от запланированных средств.

Объем средств по источникам финансирования Программы в 2014 году показан ниже:

Из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий поступило 121,0 млн.  руб. или 86,9% от запланированных.

Из областного бюджета  поступило 184,4  млн. руб. или 101,0% от запланированных.

Из местного бюджета  поступило 53,1 млн. руб. или 92,8% от запланированных.

Собственные средства предприятий, населения составили 420,2  млн. руб. или 143,1% от запланированных.

Анализ реализации мероприятий отдельных разделов Программы и достижения индикативных показателей, свидетельствует:

- Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». За 2014 год  в сферу ЖКХ было направлено по Программе 35,3 млн. руб., из них из областного бюджета более 32,3 млн. руб. (ремонт сетей теплоснабжения, расчеты за топливно-энергетические ресурсы и другие мероприятия), 1,2 млн. руб. из местного бюджета (установка гидрантов, ремонт теплотрасс, приобретение насосного оборудования и т.д.), около 2,0 млн. руб. – за счет собственных средств предприятий  жилищно-коммунального комплекса (в целях подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годы  МУП «ТеплоЭнерго»  проведены ремонтные  работы,, такие как бурение скважины технической воды на подпитку котельной «Центральная», замена сетевого насоса и отдельных участков  теплотрассы к домам и другое).

- На реализацию раздела «Капитальное строительство»  направлено 220,3 млн. руб. Наибольшая доля бюджетных инвестиций направлена на строительство очистных сооружений в Катав-Ивановске мощностью 7,5 тыс. тонн в сутки по областной программе «Чистая вода». На 01.01.2015 года освоено  264,2 млн. руб., в т.ч. в 2014 году на сумму 49,4  млн. руб.  Некоторое снижение фактически израсходованных средств в отчетном году связано с экономией бюджетных средств от проведения торгов.

На строительство индивидуального жилья застройщиками израсходовано 160 млн. руб., что связано с ростом ввода жилья в 2,8 раза и увеличением стоимости строительства 1 кв. метра общей площади на 14-15%.

- По разделу Программы «Транспорт, дорожное хозяйство» израсходовано 40,9 млн. руб.

Были выполнены работы по асфальтированию и ремонту дорог: Катав-Ивановск-Юрюзань до пос. Жилпоселок, от д.№84 ул.Дм. Тараканова  до д.№126 ул.Ленина в г.Катав-Ивановске,  ул.Алаторцева и ул.Тимирязева г.Юрюзани .

Проводились работы по ямочному ремонту и отсыпке дорог частного сектора г.Катав-Ивановска (отсыпка дорог  по улицам Азина, Садовой, Бажова, Волновой, Мельникова, Рабочей, Чапаева,  Щорса, Подлесная, по ул.Красноармейской, ремонт дороги по переулку от дома №145 ул.Ленина до дома №208 ул.Пугачевская, ремонт бортовых камней по ул.Ленина,30, устройство дренажной канавы по ул.Караваева).

4. На реализацию раздела «Развитие потребительского рынка» направлено 65,1 млн. руб. При этом необходимо учитывать, что по отдельным объектам отсутствуют данные о капитальных вложениях в строительство торговых объектов.

5. Раздел «Дошкольное образование». Согласно целевой программе  «Поддержка и развитие  дошкольного образования в Катав-Ивановском  муниципальном районе на 2011-2015 годы» в  отчётном году дополнительно открыто 55 мест:

–20 мест за счёт полного использования проектной мощности действующего детского сада № 6 «Золотая рыбка» в г. Юрюзани;

–35 мест за счёт переуплотнения действующих детских садов.

На открытие дополнительных мест за счёт средств областного бюджета направлено 1756,6 тыс. руб., местного бюджета 200,0 тыс. руб., в частности проведены ремонтные работы в групповых помещениях, на прогулочных участках установлены теневые навесы и игровое оборудование, приобретено технологическое  оборудование, мебель, мягкий инвентарь и игрушки.

Для обеспечения доступности  дошкольного образования 484 детям из малообеспеченных и неблагополучных  семей  предоставлялась компенсация по родительской плате на сумму 726 тыс. руб.

В целях  улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях и экономии энергетических ресурсов,  проводились мероприятия, позволившие обеспечить частичную замену оконных блоков (МДОУ № 18 «Алёнушка», МДОУ № 12 «Ёлочка», МДОУ № 14 «Малышок», МДОУ № 5 «Тополёк», МДОУ № 6 «Золотая рыбка»).

Продолжались работы по улучшению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

В целом по данному разделу Программы направлено более 6,4 млн. руб. бюджетных средств.

6. Раздел «Общее образование». По итогам 2013-2014 учебного года к государственной (итоговой) аттестации было допущено 100 % обучающихся 11 классов.  В форме ЕГЭ проходили государственную итоговую аттестацию 101 человек. Сдали ЕГЭ по обязательным предметам в основные сроки все выпускники.

С целью социальной поддержки в районе реализуется долгосрочная программа «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях на 2014-2016 годы в Катав-Ивановском муниципальном районе», в рамках реализации, которой обеспечиваются льготным питанием учащиеся из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья. Программа реализована на сумму 3608,8 тыс. рублей, из них – 1709,0 тыс. руб. из местного бюджета и 1899,7 тыс. руб. из областного бюджета.

Таким образом, обеспечены бесплатным питанием в первом полугодии 1034 ребенка (31,3%), во втором полугодии – 971 ребенок (29,1%). В образовательных учреждениях, находящихся с сельской местности, охват бесплатным горячим питанием составляет 100%. Общее количество учащихся, получающих льготное питание, в 2014 году составило 2005 человек.

В целом на реализацию мероприятий данного раздела Программы израсходовано около 5,9 млн. руб. из всех видов бюджетов.

7. Раздел «Здравоохранение». В лечебно-профилактических учреждениях  района работают  61 врач и 233 средних медицинских работника. Рост числа врачей и среднего медицинского персонала связан с тем, что в  2014 году был принят на работу врач-стоматолог, врач-реаниматолог, врач общей врачебной практики, врач-отоларинголог, получает сертификат врач-педиатр.

Кроме того, в течение года было принято на работу 2 человека – среднего медицинского персонала. Поэтому обеспеченность  населения врачами в 2014 году на 10 тыс. человек населения составила 19,4, что практически на уровне запланированных показателей.

На реализацию муниципальной программы «Профилактика клещевого энцефалита на территории Катав-Ивановского муниципального района на период 2011-2015гг.»  было выделено в 2014 году  320,0 тыс. руб. из  областного бюджета, за счет собственных средств приобретены вакцины на 357,0 тыс. руб. В рамках выполнения программы «Профилактика бешенства на территории Катав-Ивановского муниципального района на период 2011-2015гг.»  приобретена вакцина на сумму 290,0 тыс. руб. за счет собственных средств учреждения и 110,0 тыс.  руб. за счет средств областного бюджета.

В 2014 году за счет собственных средств  учреждения приобретены две стоматологические установки (для детской и взрослой поликлиник) и аудиометр (для определения  остроты слуха), проведены ремонты отделений стационара, водопровода, замена сантехники.

В целом на реализацию мероприятий раздела Программы направлено 2,0 млн. руб. как бюджетных, так и собственных средств.

Не достигнуты индикативные  показатели по младенческой смертности,  пятилетней выживаемости лиц, перенесших инфаркт миокарда.

8. Раздел «Социальная защита населения». По данному разделу Программы на  социальную защиту населения района направлено 171,9 млн. руб.  В  установленные сроки производились выплаты по всем  видам  льгот и компенсаций, субсидий, ветеранам, инвалидам, пенсионерам, а также семьям, имеющим детей, многодетным семьям, проживающим на территории района.

Из средств районного бюджета на различные мероприятия, поддержку, приобретение и выплаты в сфере социальной защиты населения было израсходовано 8123,1 тыс.руб.

В течение года прошли оздоровление  338 детей в санаторно-курортных учреждениях,  в загородных лагерях, в социально-реабилитационных центрах области.

Выплачено единовременное социальное пособие 274 многодетным семьям к учебному году.

Выдано 6506 новогодних подарков для всех детей в возрасте от 1 до 15 лет, проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального района, а так же для детей-инвалидов, детей, проживающих в Детском Доме, приюте, для детей-участников Губернаторских елок, детей, участников Ёлок Главы района, детей-участников спортивных соревнований. Из средств районного бюджета на приобретение подарков потрачено 876,5 тыс.руб.

9. Раздел «Физкультура, спорт». В течение года систематически занимались физической культурой и спортом 5941 человек, что на 27% больше запланированных. Работает 7 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства.

На реализацию мероприятий,  запланированных программой было направлено 2263,0  тыс.руб.

10. Мероприятия раздела Программы «Развитие и сохранение культуры и искусства» профинансированы в сумме 5,0 млн. руб.

За отчетный год было проведено 3405 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 176 тыс. человек.

В течение года проводились ремонтные работы (кровли, оконных блоков, фойе, полов и т.д.). В результате реализованных мероприятий увеличилась доля отремонтированных учреждений культуры на 5% за год и составила  85%,что на уровне запланированных показателей.

Снизилось количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в связи с тем, что прекратилось федеральное финансирование. Услугами библиотек в 2014 году воспользовалось 16534 человека или 51,9% от численности населения района.

Работниками «Краеведческого музея» были организованы передвижные выставки картин и творческих работ, налажено тесное сотрудничество с творческими людьми Челябинской области, проведен ретро-вечер «Мы рождены в СССР» в рамках акции «Ночь в музее». Всего в МУК «Краеведческий музей» проведено 230 мероприятий с охватом 6170 человек, что на 40% больше запланированных показателей. Очень важным событием для сотрудников музея явилось проведение на территории Катав-Ивановского муниципального района окружного семинара городских и районных газет.

11. Раздел «Рынок труда и занятость населения».  На стабилизацию ситуации с занятостью населения израсходовано 33,8 млн. руб., что на 2,4% меньше запланированного. Это связано, прежде всего, с уменьшением средств на социальную поддержку безработных граждан (пособия по безработице, досрочные пенсии), которые зависят от заработной платы вставших на учет и количества безработных.

В отчетном году социальные выплаты в виде пособия по безработице, материальной помощи безработным, стипендии и материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное обучение, получили 1631 человек.

Общие расходы  на все мероприятия по ведомственной программе содействия занятости населения в 2014 году составили  28,9 млн. руб.

В рамках государственной  программы  Челябинской области «Дополнительные мероприятия  в сфере занятости  населения Челябинской области на 2014-2015гг.»  выделялись средства на содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места из федерального бюджета 207,9 тыс. руб. из областного бюджета 69,3 тыс. руб. в результате чего было создано 4 рабочих места, на которые трудоустроено 4 безработных инвалида.

В 2014 году на территории Катав-Ивановского муниципального района реализовывались 32 муниципальные программы и 12 подпрограмм. В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 31.12.2013г. №1616 отделом экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района проведен комплексный анализ и оценка  реализации муниципальных программ.

На финансирование мероприятий муниципальных программ в 2014 году за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 161,185 млн. руб., в том числе за счет бюджета района 108,4 млн. руб. Мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках федеральных и областных программ.

За 2014 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 147,7 млн. руб. или 91,7% от уточненного финансирования на 2014 год, в том числе за счет средств районного бюджета – 96,6 млн. рублей или 89,1% от предусмотренного финансирования.

Финансирование в 2014 году направлено на реализацию муниципальных программ по различным направлениям, из них:

ЖКХ  – 133158,8 тыс. руб.

образование – 9233,8 тыс. руб.

культуры – 1876,1 тыс. руб.

социальной сферы – 931,8 тыс. руб.

в сфере экономики – 921,5 тыс. руб.

спорта – 1568,7 тыс. руб.

Реализация программ была направлена на улучшение жилищных условий населения, обеспечение жильем, повышение качества и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни и создании условия для реализации этой потребности через занятия физической культурой и спортом, обеспечение безопасности,  а также на решение наиболее важных, социально значимых контрольных событий.

В результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджетов Катав-Ивановского муниципального района, городских и сельских поселений по выполнению муниципальных  программ за 2014 год получены следующие результаты:

Эффективными признаны 16 программ и 11 подпрограмм.

Высокоэффективными – 11 программ и 1 подпрограмма.

Низкоэффективными – 5 программ:

–муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016гг.";

–муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области на 2014 год»;

–муниципальная программа "Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы";

–муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2014-2016 годы";

–муниципальная программа "Крепкая семья в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014 год".

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района                                                                                  М.Б. Катунькина