**Раздел 4.1. Система подпрограммных мероприятий**

**«Развитие и сохранение историко-культурного наследия**

**в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Сроки выполнен  ия | Источники финансиро  вания | | | Финансирование по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | | | | Результат реализации мероприятия |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | | |
| 2016 | | | 2017 | 2018 | | |
|  | ***1.Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия:*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Система охранно-режимных мероприятий:**  Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия | 2016г.-2018г. | МБ | | | 615,0 | 0,0 | 280,0 | | | | 335,0 | | Безопасность объектов культурного наследия |
| 2. | Ведение мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия и вновь выявленных объектов культурного наследия | ежегодно | МБ | | | 40,0 | 0,0 | 20,0 | | | | 20,0 | |
| 3. | Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного значения областного и муниципального значения | 2016г.-2018г. | МБ | | | 200,0 | 0,0 | 100,0 | | | | 100,0 | |
|  | ***2. Мероприятия по развитию культурного туризма и популяризации культурного наследия:*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка экскурсионных  маршрутов по культурным, историко-  культурным достопримечательностям района | 2016-2018г.г. | | МБ | | 30,0 | 0,0 | 10,0 | | | | 20,0 | | Популяризация историко-культурного наследия |
| 2. | Выпуск буклетов, каталогов, проспектов (об истории района и памятных местах) | 2016-  2018 г.г. | | МБ  М/Б | | 60,0  10,0 | 0,0  0,0 | | | 30,0  5,0 | | | 30,0  5,0 |
| 3. | Освещение в СМИ событий жизни музея | 2016-  2018 г.г. | | Без фин-я | |  |  | | |  | | |  |
| 4. | Создание коллекции фильмов о культурном наследии района («Виртуальный музей») | 2016-2018г.г. | | МБ | | 60,0 | 0,0 | | 30,0 | | | 30,0 | |
|  | ***3.Мероприятия по совершенствованию музейного дела и обеспечению доступности музейных фондов для жителей района:*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пополнение фондов музея: приобретение экспонатов для зала природы (чучела животных), новых экспонатов | 2016-2018г.г. | | | МБ | 70,0 | 0,0 | 30,0 | | | | 40,0 | | Привлечение посетителей,  Пополнение фондов музея |
| 2. | Организация передвижных выставок | 2016-2018г.г. | | | МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | |
| 3. | Обслуживание программы «КАМИС» | 2016-2018г.г. | | | МБ | 110,0 | 0,0 | 60,0 | | | | 50,0 | |
|  | ***4. Мероприятия по сохранению традиционного художественного творчества национальных культур*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выявление народных ремесел, проведение мастер-классов | 2016-  2018 г.г. | | | МБ | 30,0 | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | Привлечение новых групп посетителей.  Популяризация традиционного творчества среди населения |
| 2. | Изучение национальных обычаев, традиций, языка, разработка экскурсионного материала | 2016-2018г.г. | | | МБ | 10,0 | 0,0 | | | 5,0 | | | 5,0 |
| 3. | Проведение выставок-продаж изделий народных умельцев | 2016-  2018 г.г. | | | МБ | 15,0 | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 |
| 4. | Создание фильмов о национальных ремеслах, мастерах народного творчества | 2016-  2018 г.г. | | | МБ | 20,0 | 0,0 | | | 10,0 | | | 10,0 |
|  | ***5. Подготовка кадров, повышение квалификации работников музея*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Учеба на курсах повышения квалификации | 2016-2018г.г. | | | МБ  М/Б | 20,0  10,0 | 00,0  0,0 | | | 10,0  5,0 | | | 10,0  5,0 | Улучшение качества работы музея |
| 2. | Участие в региональных семинарах | 2016-2018г.г. | | | М/Б | 10,0 | 0,0 | | | 5,0 | | | 5,0 |
|  | ***6. Охрана труда*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по защите персональных данных | 2016  2018г.г. | | | МБ | 35,0 | 0,0 | 20,0 | | | | 15,0 | | Выполнение требований охраны труда |
| 2. | Аттестация рабочих мест | 2016  2018г.г. | | | МБ | 15,0 | 0,0 | 10,0 | | | | 5,0 | |
|  | ***7. Содержание имущества*** | 2016-2018 | | | МБ | 2473,7 | 2473,7 | | | 0,0 | | | 0,0 |  |
|  | ***8. Уплата налогов*** | 2016-2018 | | | МБ | 53,8 | 53,8 | | | 0,0 | | | 0,0 |  |
|  | ***ИТОГО:*** |  | | | **МБ** | **3917,5** | **2552,5** | | | **655,0** | | | **710,0** |  |
|  | ***ВСЕГО:*** |  | | |  | **3917,5** | **2552,5** | | | **655,0** | | | **710,0** |  |