

**Собрание депутатов**

**Катав–Ивановского муниципального района**

**РЕШЕНИЕ**

«18 » марта 2015 года №776

О мероприятиях, посвященных празднованию 70 годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Заслушав информацию заместителя Главы Катав – Ивановского муниципального района Бисярина А.А. о мероприятиях, посвященных празднованию 70 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию заместителя Главы Катав – Ивановского муниципального района Бисярина А.А. о мероприятиях, посвященных празднованию 70 годовщины Победы в Великой Отечественной войне принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района Е.В. Калиничев

**Информация «О ходе подготовки к празднованию**

**70 годовщины Победы в Великой Отечественной войне»**

По состоянию на 10.03.2015 г. на территории Катав-Ивановского муниципального района проживает 39 ветеранов Великой Отечественной войны, в т.ч.,

- г. Катав-Ивановск – 15 чел.(участники ВОВ – 12 чел., узники концлагерей – 2 чел., блокадники – 1 чел.

- г. Юрюзань – 20 чел.(участники ВОВ – 14 чел., узники концлагерей – 1 чел., блокадники – 2 чел., приравненные – 3 чел.)

- Сельские поселения – 4 чел.(Тюлюк – 1 чел., Серпиевка – 2 чел., Орловка – 1 чел.

Кроме того, в районе проживают 449 труженика тыла.

В целях подготовки празднования 70 годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Катав – Ивановского муниципального района разработан план мероприятий.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Дата проведения | Ответственные |
| 1 | Обновление в сквере Победы аллеи героев, косметический ремонт памятника «Воину-освободителю», подсыпка под тротуарные плитки, косметический ремонт памятника «Обелиск Победы». | сквер Победы  г. Катав – Ивановск  Площадь Победы г.Юрюзань | Апрель | Администрация городских поселений. |
| 2 | Благоустройство воинских захоронений, памятников, мемориальных досок, посвящённых Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. | - | Апрель | Администрация городских поселений, Совет ветеранов, Управление образования,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике, техникумы Катав – Ивановска и Юрюзани. |
| 3 | Ремонт сцены  на Центральной площади. |  | до 1 мая | Администрации Катав-Ивановского городского поселения |
| 4 | Организация субботников. |  | Апрель - май | Руководители предприятий и организаций, Управление строительства и инженерно -коммунального обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района. |
| 5 | Перекрытие ул. Ст. Разина с 9.00 – 14.00; с 18.00 – 23.00 для проведения праздничных мероприятий. | Центральная площадь | 9 мая | Начальник  МО МВД РФ  Боровков В.Л. |
| 6 | Уточнение списков для награждения медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». |  | до 1 апреля | Органы местного самоуправления КИМР |
| 7 | Дежурство скорой помощи на период проведения мероприятий. | Центральная площадь | 9 мая  с 10.00-14.00 | Главный врач МУ ЦРБ Соколов Д.В. |
| 8 | Организация и проведение акции со свечами «Зажженная свеча». |  | 9 мая | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике. |
| 9 | Опубликование плана мероприятий к 70- летию Победы в газету «Авангард». |  | Апрель - май | Управление культуры  Редакция газеты «Авангард». |
| 10 | Организация Вечного огня. | сквер Победы | 9 мая  9.00-23.00 | МУП «Теплоэнерго»  Гладков В.В. |
| 11 | Организация почётного караула возле памятников воинам-освободителям. | г. Катав-Ивановск  г. Юрюзань | 9 мая | Начальник Управления образования  Киселёва К.Н. |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий. | Центральная площадь | 9 мая | Начальник  МО МВД РФ  Боровков В.Л. |
| 13 | Оформление центральных улиц городских и сельских поселений |  | с 1 – 8 мая | Главы городских и сельских поселений. |
| 14 | Приобретение Георгиевских ленточек для проведения молодежной акции. |  | до 7 мая | Отдел по физической культуре, спорту, туризма и молодежной политике Воробьев Ю.В. |
| 15 | Опубликование цикла статей об участниках ВОВ и тружениках тыла в газете «Авангард». |  | Январь – май | Районный Совет ветеранов,  редакция газеты «Авангард». |
| 16 | Подготовка и опубликование поздравления в газету «Авангард». |  | до 05.05 | Пресс – секретарь Главы Администрации Катав – Ивановского муниципального района  Овчинникова М.Н., Катав – Ивановское городское поселение. |
| 17 | Организация доставки поздравительных писем, открыток Губернатора области, Главы района участникам ВОВ. |  | до 09.05.15г | Управление социальной защиты населения. |
| 18 | Обеспечение активного участия ветеранских организаций в подготовке и проведении торжественных мероприятий. |  | Апрель – май | Районный, городские Советы ветеранов войны и военной службы. |
| 19 | Подготовка и проведение кинолектория «Они сражались за Родину». | ДЦ «Октябрь» | Апрель | ДЦ «Октябрь»  Юрина Е.С. |
| 20 | Акция «Наследники Великой Победы». | Центральная площадь | Май | ДЦ «Октябрь»  Юрина Е.С. |
| 21 | Всероссийская акция видео и аудио материалов о ветеранах ВОВ и тружениках тыла «Седой солдат расскажет внуку….». |  | Апрель | МУК «Краеведческий музей»  Фархиева О.И.,  отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Воробьев Ю.В. |
| 22 | Акция «70 стихов о войне». |  | В течение года | «Авангард ТВ». |
| 23 | Организация просмотра художественных фильмов о войне с коллективным участием школьников и студентов. | ДЦ «Октябрь»  ДК г. Юрюзань | Январь – декабрь | Районный Совет и городские Советы ветеранов, Управление образования,  ДЦ «Октябрь»  Юрина Е.С.,  МУ «Культура»  Рудаков Н.В. |
| 24 | Районный фотоконкурс «Война глазами молодежи». |  | Февраль - март | МУ «РМСКО» Мельникова С.В. |
| 25 | Торжественное мероприятие «Мы к славе Отчизну свою приведём». | ДК  г. Катав - Ивановск | 7 мая | МУ «РМСКО» Мельникова С.В. |
| 26 | Районный проект «Победный десант». | Сельские поселения | Апрель | МУ «РМСКО» Мельникова С.В. |
| 27 | Создание видеофильма о ветеранах Великой Отечественной войны, слайд - фильма «Женское лицо Победы». |  | Февраль - Май | МУК «Краеведческий музей»  Фархиева О.И. |
| 28 | Поздравление на дому ветеранов ВОВ в городских и сельских поселениях (по отдельному графику):  - подарки,  - открытки. | Городские и сельские поселения | 5.05 – 9.05 | Администрация  Катав – Ивановского муниципального района,  Сергеева Т.С.,  Елисеев Н.Н. |
| 29 | Организация доставки делегации ветеранов и тружеников для участия в Губернаторском приёме, посвящённом 70 летию Победы в ВОВ. |  | В установленный срок | Сергеева Т.С.,  Елисеев Н.Н. |
| 30 | Организация и проведение экскурсий по выставкам для учащихся общеобразовательных школ и студентов техникумов:  -«О доблестях, о подвигах, о славе»,  -«Прикоснись к подвигу»,  -«Выездные экскурсии». |  | Апрель - май | МУК  «Краеведческий музей»  Фархиева О.И.,  Управление образования  Киселева К.Н. |
| 31 | Организация и проведение тематических вечеров, уроков мужества с учащимися школ района, студентами техникума. |  | до 09.05. | Киселёва К.Н.,  Сергеева Т.С.,  Руководители организаций учреждений. |
| 32 | Акция «Квадратик теплоты». |  | 04.02 – 15.04 | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике. |
| 33 | Районный конкурс рисунков «Спасибо за Победу». |  | с 27 января– 5 мая | МО ВПП  «Единая Россия»  Федосеева Г.Ф. |
| 34 | Акция «Свиток Победы». | Центральная площадь | 9 мая | МО ВПП  «Единая Россия»  Федосеева Г.Ф. |
| 35 | Акция «Связь поколений» - 70 голубей Мира. | Центральная площадь | 9 мая | Администрация  Катав – Ивановского муниципального района,  Управление образования. |
| 36 | Организация и проведение конкурсов:  - Районная акция «70 добрых дел к 70-летию Победы»;  - Конкурс фоторабот «70-летие Победы»  - Районный конкурс страниц (разделов) на сайтах образовательных организаций, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  - Книга памяти о выпускниках - участниках боевых действий. |  | Март - май | Управление образования. |
| 37 | «Вахта памяти». |  | 7-9 мая | Управление образования. |
| 38 | Проведение военно-спортивной игры «Зарница». |  | Май | Управление образования  Воробьева Ю.Е.,  Галкин В.А.,  ДОСААФ  Москалев О.Е.,  Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике  Воробьев Ю.В. |
| 39 | Выставка рисунков на тему: «Мы помним, мы гордимся». |  | Май | Городской отдел дошкольного образования. |
| 40 | Соревнования «Рекорд Победы». |  | Май | Катав – Ивановское городское поселение. |
| 41 | Проведение митинга, праздничных концертов, вечеров чествования участников ВОВ и тружеников тыла в городских и сельских поселениях. |  | 08.05.2015 г.  09.05.2015 г. | Администрация городских и сельских поселений. |
| 42 | Организация флешмоба к 70-летию ВОВ. |  | 8 мая | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике. |
| 43 | Организация акции «Письма с фронта». |  | 8 – 9 мая | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике. |
| 44 | Организация торжественного приема участников ВОВ, тружеников тыла. |  | 9.05.2015 г. | Администрация района, Катав – Ивановское и Юрюзанское городское поселение, Районный совет ветеранов. |
| 45 | Торжественная церемония возложение венков к памятникам воинам-освободителям посвященная 70-й годовщине Победы в ВОВ. | Сквер Победы  г. Катав-Ивановск  Площадь Победы  г. Юрюзань | 9 мая | Руководители учреждений и предприятий. |
| 46 | Легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднованию 9 мая. | г. Катав-Ивановск  г. Юрюзань | 9 мая | Воробьев Ю.В.,  Савина Н.И.,  Замятин С.Н. |
| 47 | Торжественный митинг, посвящённый празднованию 9 мая. |  | 9 мая | Администрация Катав – Ивановского муниципального района,  Управление культуры. |
| 48 | Торжественный фейерверк, посвящённый празднованию 9 мая. |  | 9 мая | Администрация Катав – Ивановского муниципального района. |

Заместитель Главы

Катав – Ивановского

муниципального района А.А. Бисярин