Собрание депутатов

Катав – Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

_________________________________________________________________

«16»  мая 2018 года                                                                                                      № 310

О ходе реализации муниципальных

программ в сфере образования

Заслушав информацию заместителя Главы Катав–Ивановского муниципального Решетова П.В. о  ходе реализации муниципальных программ в сфере образования, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию заместителя Главы Катав–Ивановского муниципального Решетова П.В. о  ходе реализации муниципальных программ в сфере образования принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района                                       Н.В. Рудаков

О ходе реализации муниципальных программ в сфере образования.

В 2018 году в сфере образования будут реализованы следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы", утвержденная Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района  №1133 «О внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие и обеспечение деятельности  приоритетных направлений в сфере  образования в Катав-Ивановском  муниципальном районе на 2016-2020 годы» от25.12.2017г  в сумме 415 227,30 тыс. руб. В рамках муниципальной программы разработаны следующие подпрограммы:

1) подпрограмма «Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы», направленная на  создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения Катав-Ивановского муниципального района – 500,0 тыс. руб., по состоянию на 01.05.2018 г мероприятия не реализованы, так как оплата обучения будет производится  в августе текущего года.

2) подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы», направленная на улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников муниципальных образовательных и дошкольных учреждений – без финансирования;

3) подпрограмма «Поддержка и развитие одаренных  детей и талантливой молодежи Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы», направленная на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи Катав-Ивановского муниципального  района без финансирования;

4) подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений Катав-Ивановского муниципального  района на 2016-2018 годы», направленная на создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных и дошкольных учреждениях утвержденная в сумме 500,0 тыс. руб. по состоянию на 01.05.2018г не реализована.

Денежные средства запланированы на следующие мероприятия:

- 134,0  тыс. руб. замена электропроводки, установка и оборудование автономного освещения;

- 110,0 тыс. руб. обработка деревянных конструкций огнезащитным составом.

- 116,0 тыс. руб. установка противопожарных перегородок и дверей с устройствами самозакрывания и уплотнениями;

- 140,0 тыс. руб. установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации.

5) подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращения энергетических издержек в образовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 годы», направленная на снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания в помещениях утверждена в сумме 5000,0 тыс.руб., на данные средства планируется осуществить ремонт отопления в 3-х учреждениях, это – МДОУ № 6 "Золотая рыбка" г.Юрюзани, МДОУ № 7 "Петушок" г.Юрюзани, МОУ "СОШ №2 г.Катав-Ивановска». По состоянию на 01.05.2018г реализация мероприятия находится на стадии подготовки конкурсных процедур.

6) подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 г.г», направленная на создание условий для формирования личности гражданина и патриота России, утверждена в сумме 250,0 тыс.руб., на данные средства планируется приобрести подарочную сувенирную продукцию, для проведения таких мероприятий, как

- торжественные проводы призывников в ряды российской Армии;

- торжественные мероприятия, посвященные вручению паспортов в рамках акции «Я - гражданин России»;

- организация и проведение 9 мая (шествия со свечами, акция Георгиевская ленточка, акция «Посылка ветерану»).

По состоянию на 01.05.2018г освоено 30,89 тыс.руб.

- Основные мероприятия программы состоят из:

| Мероприятие | 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План тыс.руб. | Исполнено на 01.05.2018г тыс.руб. |
| 1. Компенсация затрат родителей детей-инвалидов | 2403,5 | 607,77 |
| 2. Компенсация части родительской платы | 4641,4 | 1478,32 |
| 3.Уплата налогов | 6983,3 | 2928,24 |
| 4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |
| 4.1 Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы |  |  |
| 4.1.1 Проведение специальной оценки условий труда | 0 |  |
| 4.2 Поддержка и развитие одаренных детей и талантливой молодежи Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы |  |  |
| 4.2.1 Совершенствование материально-технической базы, учреждений дополнительного образования детей | 0 |  |
| 4.2.2 Участие учащихся КИМР в областных и Всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, слетах, фестивалях | 0 |  |
| 4.2.3 Проведение районных мероприятий с участием учащихся КИМР | 0 |  |
| 4.2.4 Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи | 0 |  |
| 4.2.5 Поощрение педагогических работников, работающих с одаренными детьми | 0 |  |
| 4.3 Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы |  |  |
| 4.3.1 Монтаж системы мониторинга (вывод на пульт АПС) | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 Замена электропроводки, установка и оборудование автономного освещения | 134,0 | 0,00 |
| 4.3.3 Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом | 110,0 | 0,00 |
| 4.3.4 Поверка технических устройств и испытание конструкций здания в соответствии с требованиями пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.5 Приобретение первичных средств пожаротушения | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.6 Установка противопожарных перегородок и дверей с устройствами самозакрывания и уплотнениями | 116,0 | 0,00 |
| 4.3.7.Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации | 140,0 | 0,00 |
| 4.3.8. Ремонт эвакуационных выходов | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 Повышение энергетической эффективности и сокращения энергетических издержек в образовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 годы |  |  |
| 4.4.1 Ремонт системы отопления | 5000,0 | 0,0 |
| 4.5 Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России. |  |  |
| 4.5.1 Организация мероприятий патриотической направленности | 250,0 | 30,89 |
| 4.6 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 295458,0 | 82070,756 |
| 4.7 Содержание зданий и обновление материально-технической базы учреждений | 98029,90 | 31856,45 |
| 5. Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы |  |  |
| 5.1 Обучение выпускников образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района в высших учебных заведениях по целевому направлению | 500,0 | 0,0 |
| 6. Проведение мероприятий для детей и молодежи | 1 513,0 | 25,19 |
| 6.1. работа отрядов Главы | 550,0 | 25,19 |
| 6.2. родительская плата за путевки в пришкольные лагеря | 963,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 404 500,70 | 118 997,616 |

2. Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»  на 2016-2025 годы утвержденная, Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района  № 1123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2016-2025 годы»» от 25.12.2017 г  в сумме 420,0 тыс. руб., из местного бюджета и 2914,5 тыс. руб.  из областного бюджета. Основными мероприятиями муниципальной программы  являются:

а) создание в расположенных на территории Челябинской области МОО, реализующих ОП ДО, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития в сумме 220,00 тыс. руб. из местного бюджета и 2307,0 тыс. руб. из областного бюджета с целью открытия  20 мест в МДОУ № 14 «Малышок» и 15 мест в МДОУ № 7 «Петушок». По состоянию на 01.05.2018 г. реализация программных мероприятий в стадии подготовки конкурсных процедур.

б) привлечение в дошкольные образовательные организации детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы в сумме 200,00 тыс. руб. из местного бюджета и 607,5 тыс. руб. из областного бюджета. По состоянию на 01.05.2018 года  реализация программных мероприятий производилась в части выплаты компенсации части родительской платы в сумме 146,1 тыс. руб. из местного бюджета и 23,8 тыс. рублей из областного бюджета.

3. Муниципальная программа «Содействие созданию в Катав-Ивановском муниципальном районе (исходя  из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018-2025 годы. Целью МП является создание в Катав-Ивановском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Утверждена  муниципальная программа Постановлением КИМР №1124 от 25.12.2017г,  в сумме 13534,40 тыс. руб. На данные средства в двух муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ "ООШ №4 г.Катав-Ивановска", МОУ "СОШ №1 г.Катав-Ивановска")  планируются следующие мероприятия:

| Мероприятие | 2018г., тыс.руб. | Освоено, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт перекрытия в помещении | 350,3 | 0,0 |
| Ремонт пола | 2063,1 | 0.0 |
| Ремонт раздевалок и помещений спортзала с заменой дверей и пола | 836,5 | 69,738 (ремонт санитарных узлов) |
| Ремонт кровли | 2495,7 | 1079,62 |
| Замена входных дверей | 66,0 | 52,0 |
| Ремонт системы водоснабжения | 240,8 | 0,0 |
| Асфальтирование территории | 2211,7 | 89,083 (ремонт ступеней) |
| Переоборудование кабинетов | 215,9 | 0,0 |
| Устройство ограждения территории | 1068,7 | 0,0 |
| Устройство дополнительных классных комнат | 1029,5 | 0,0 |
| Приобретение средств обучения и воспитания | 849,0 | 0,0 |
| Ремонт системы отопления | 1107,2 | 0,0 |
| Ремонт фасада здания | 1000,00 | 0,0 |
| Итого: | 13 534,4 | - 290,44 |

4. Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района №93 от 02.02.2016г., в рамках которой было запланировано на 2018 год 7 624,0 тыс.руб., из них средств местного бюджета 2 990,0 тыс.руб.:

- обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования – 50,0 тыс.руб. на приобретение учебной литературы;

- развитие инфраструктуры образовательных учреждений – 3 800,0 тыс.руб., из них 200,0 тыс.руб. на приобретение оборудования для школ,

3 600,0 тыс.руб. на приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся;

- поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников – 50,0 тыс.руб. на поощрение победителей и призеров муниципальных конкурсов «Учитель года», «Педагог года в дошкольном образовании», «Самый классный классный», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог»;

- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи  - 450,0 тыс.руб. награждение учащихся по итогам муниципальных конкурсов, олимпиад, спортивных мероприятий, на выплату стипендии отличникам учебы, поощрение лучших выпускников;

- повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов – 763,6 тыс.руб. на проведение мероприятий по созданию в МОУ «ООШ №3 г.Юрюзань» условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса – 2 229,3 тыс.руб., из них 530,0 тыс.руб. на организацию отдыха детей в каникулярное время (пришкольные лагеря) и 1 699,3 тыс.руб. на организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья;

- развитие системы оценки качества образования – 281,1 тыс.руб. на приобретение оборудования для пунктов проведения ЕГЭ.

По состоянию на 1 мая 2018 года реализовано 737,5 тыс.руб., из них:

- 668,0 тыс.руб. на организацию питания,

- 15,0 тыс.руб. на приобретения оборудования для ЕГЭ,

- 54,5 тыс.руб. на проведение районных мероприятий и награждение победителей и призеров конкурсов.

В 2018 году район принимает участие в софинансировании следующих мероприятий программы:

| Наименование мероприятия | Местный бюджет, тыс.руб. | Областной бюджет, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| организация питания детей | 1 000,0 | 2 446,6 |
| приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | 400,0 | 3 200,0 |
| приобретение оборудования для пунктов проведения ЕГЭ | 10,0 | 271,1 |
| проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 300,0 | 463,6 |

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района 							П.В.Решетов